## Plan1
OBRA: Reestruturação Elétrica do Anexo I |  |  |  | CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE | [8 empty] | BDI Equipamentos: 24,18%
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO |  |  |  | REVISÃO: 02 | [8 empty] | BDI Materiais e Mão de Obra: 32,51%
LOCAL: ANEXO I - CMEBPG |  |  |  | DATA REF. PREÇO: 04/2020 | [8 empty] | Prazo de Execução: 120 dias.
ITEM | DESCRIÇÃO | DIAS
[5 empty] | 15 |  | 30 |  | 45 |  | 60 |  | 75 |  | 90 |  | 105 |  | 120
|  | VALOR | % / ITEM | % / GLOBAL
1 | Proteção Mecânica dos Circuitos | 11767.13 | 100% | 6.509%
1.1 | Entrega dos Materiais de Aplicação | 5883.565 | 50% | 3.254% |  |  | 5883.565 | 3.254%
1.2 | Conclusão da Instalação dos Eletrodutos e Conexões | 5883.565 | 50% | 3.254% | [8 empty] | 5883.565 | 3.254%
2 | Cabeamento | 33402.18 | 100% | 18.48%
2.1 | Entrega dos Materiais de Aplicação | 6680.436 | 20% | 3.695% |  |  |  |  | 6680.436 | 3.695%
2.2 | Remoção do Cabeamento Existente | 6680.436 | 20% | 3.695% | [10 empty] | 6680.436 | 3.695%
2.3 | Substituição dos Circuitos Alimentadores | 6680.436 | 20% | 3.695% | [8 empty] | 6680.436 | 3.695%
2.4 | Substituição dos Circuitos de Distribuição do Pav. Térreo | 6680.436 | 20% | 3.695% | [10 empty] | 6680.436 | 3.695%
2.5 | Substituição dos Circuitos de Distribuição do 1º Pavimento | 6680.436 | 20% | 3.695% | [12 empty] | 6680.436 | 3.695%
3 | Quadros Elétricos | 74742.53 | 100% | 41.34%
3.1 | Entrega dos Quadros Elétricos Fabricados | 14948.506 | 20% | 8.269% |  |  |  |  | 14948.506 | 8.269%
3.2 | Instalação dos QDG's-01 e 02 e Identificação dos Circuitos | 14948.506 | 20% | 8.269% | [6 empty] | 14948.506 | 8.269%
3.3 | Instalação do QDG-ANEXO I-TÉRREO | 14948.506 | 20% | 8.269% | [8 empty] | 14948.506 | 8.269%
3.4 | Instalação do QDFL-ANEXO I-TÉRREO e QCB-ANEXO I-TER. | 14948.506 | 20% | 8.269% | [10 empty] | 14948.506 | 8.269%
3.5 | Instalação do QDFL-ANEXO I-1PAV. e QEAC-ANEXO I - 1º PAV | 14948.506 | 20% | 8.269% | [12 empty] | 14948.506 | 8.269%
4 | Aterramento | 6926.23 | 100% | 3.831%
4.1 | Entrega dos Materiais de Aplicação | 3463.115 | 50% | 1.916% |  |  |  |  | 3463.115 | 1.916%
4.2 | Instalação do Sistema de Aterramento e Entrega do Laudo de Medição | 3463.115 | 50% | 1.916% | [6 empty] | 3463.115 | 1.916%
5 | Obras Civis | 13254.34 | 100% | 7.331%
5.1 | Execução dos Rasgos/Demolições Inerentes a Obra | 2962.9625 | 20% | 1.639% | [6 empty] | 2962.9625 | 1.639%
5.2 | Termino da Recomposição/Acabamento da Área Externa Afetada | 2962.9625 | 20% | 1.639% | [8 empty] | 2962.9625 | 1.639%
5.3 | Termino da Recomposição/Acabamento da Área Afetada do Pav. Térreo | 2962.9625 | 20% | 1.639% | [10 empty] | 2962.9625 | 1.639%
5.4 | Termino da Recomposição/Acabamento da Área Afetada do 1º Pav. | 2962.9625 | 20% | 1.639% | [12 empty] | 2962.9625 | 1.639%
5.5 | Limpeza da Obra | 1402.49 | 20% | 0.7758% | [14 empty] | 1402.49 | 0.7758%
6 | Administração de Obra | 40694.87 | 100% | 22.51%
6.1 | Gerenciamento/Administração Integral da Obra | 38091.38 | 93.6% | 21.07% |  |  | 9522.845 | 5.267% |  |  | 9522.85 | 5.3% |  |  | 9522.85 | 5.3% |  |  | 9522.83 | 5.3%
6.2 | Entrega do Projeto "As-Built" | 2603.49 | 6.398% | 1.44% | [14 empty] | 2603.49 | 1.35%
TOTAL PARCIAL |  |  |  |  | 0 | 0% | 15406.41 | 8.522% | 25092.057 | 13.88% | 30897.4335 | 17.12% | 30475.4695 | 16.86% | 40795.1905 | 22.6% | 24591.9045 | 13.6% | 13528.81 | 7.426%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | 0% | 15406.41 | 8.522% | 40498.467 | 22.4% | 71395.9005 | 39.52% | 101871.37 | 56.38% | 142666.5605 | 78.98% | 167258.465 | 92.58% | 180787.275 | 100%
VALOR GLOBAL |  | 180787.28
PERCENTUAL |  | 100%